邵阳市政务信息化项目建设管理办法

第一章  总则

第一条 为规范我市政务信息化项目建设管理，避免无序建设、重复投资、低效应用，推动跨部门跨层级数据共享和业务协同，根据国家、省相关规定，结合我市实际，制定本管理办法。

第二条 本办法所称的政务信息化项目，是指市本级各相关部门（不含国企、医院、学校）运用信息技术履行管理与服务职能的信息化项目，包括数字基础设施建设、软件开发、运行维护服务、系统业务运营服务等。

（一）数字基础设施建设是指为政务信息系统提供计算、存储、网络、安全等共性资源以及服务支撑的数字基础设施建设。如：电子政务网络平台、信息安全基础设施、电子政务基础设施（数据中心、机房、视频监控）等。

（二）软件开发是指为政务信息系统提供软件开发服务，包含定制软件开发和成品软件采购。

（三）运行维护服务包含数字基础设施运行维护服务、软件系统运行维护服务。其中，数字基础设施运行维护服务是指为基础环境、硬件正常运行提供的各种支持服务；软件系统运行维护服务是指为保障政务信息系统软件正常运行提供的各种支持服务。

（四）系统业务运营服务是指基于政务信息系统开展的如业务分析、数据处理等服务。

（五）基础硬件与通用软件、业务运营、专业设备、办公及技术业务用房建设相关设备及系统、档案电子化服务等不纳入政务信息化项目管理范围。

前款所称市本级各相关部门是指市级党委、人大、政府、政协、监委及其所属各部门（单位）。

第三条 涉密政务信息化项目应遵循国、省、市关于涉密项目建设管理的相关规定。

第四条 政务信息化项目建设遵循统筹规划、集约建设、共建共享、安全可靠的原则。

贯彻落实政务信息化项目“省级主建、市县主用”的指导思想，加强全市政务信息化项目建设的全局性、整体性谋划和统筹协调推进。充分利用既有资源，形成整体统一的支撑体系，保障标准、架构统一，进一步促进集约建设与共建共享，提高财政资金使用效益。加强数据资产资源的归集和利用，放大资产资源价值。严格落实网络和信息安全管理要求，推进信息系统安全体系与项目建设同步规划、同步建设、同步验收。

第五条 市数据局负责统筹协调、指导推进全市政务信息化项目建设，负责编制“数字政务”总体规划；负责牵头组织开展政务信息化项目的申报和初审、初步设计审查、监督管理、验收、运行后评价和综合协调等项目全生命周期管理工作，牵头制定相关政策、制度、标准、规范。

市委办具体负责审查政务信息化项目的商用密码应用方案和信息类产品采购等情况是否符合相关要求。

市委网信办具体负责审查项目的网络安全、是否符合国家网络安全和信息化战略等，对项目网络安全验收不合格的，依据相关法规进行处罚。

市发改委具体负责项目建设的可行性研究报告审批、概算核定、概算调整。

市财政局具体负责建设运维资金来源审核，财政资金安排、拨付，政府采购监管工作。

- 第六条 政务信息化项目应依托全市统一的算力中心（包含市政务云平台）建设，各相关部门不得提出机房、网络、存储资源、计算资源、安全资源等基础设施建设需求。

- 第七条 政务信息化项目分为建设类和服务类，建设类（数字基础设施建设、软件开发）项目按本办法执行，服务类（运行维护服务、系统业务运营服务）项目在纳入政务信息化项目年度计划后无需进行立项审查、初步设计审查、投资预算评估工作，直接进入采购环节，按照政府采购相关规定组织实施。

第二章  申报和审批管理

第八条 政务信息化项目实行年度计划管理。市本级各相关部门在每年10月31日前向市数据局申报下一年度本部门拟建政务信息化项目计划，并提交项目概要、投资估算、建设资金来源、分年度投资计划及相关依据资料。对于国、省、市等急需项目，由相关部门申请，按程序补充纳入政务信息化项目年度计划。

第九条 申报的项目由市数据局牵头组织市发改委、市财政局等部门从项目必要性、紧迫性、财政可承受性、政策支撑性等对项目进行联合论证初审，计划投资在200万元以下且通过初审的项目报分管市领导审签后纳入政务信息化项目年度计划；计划投资在200万元（含）以上且通过初审的项目报市人民政府常务会审议通过后纳入政务信息化项目年度计划。

纳入政务信息化项目年度计划的项目，计划投资未达到政府采购限额标准的，由项目建设单位按照相关规定自行组织实施；计划投资达到政府采购限额标准（含）以上，200万元以下的，需进行初步设计审查、投资预算评估等工作；计划投资在200万元（含）以上的，需进行立项审查、初步设计审查、投资预算评估等工作。

各县市区政务信息化项目主管部门应及时将政务信息化项目年度计划报市数据局备案。

第十条 纳入政务信息化项目年度计划且计划投资在200万元（含）以上的项目，项目建设单位应聘请有资质的第三方机构按照《邵阳市政务信息化项目可行性研究报告编制大纲》进行可行性研究报告编制。项目建设单位提供完整资料〔计划投资在1000万元（含）以上的项目需提供政府常务会议决议书〕，市发改委在3个工作日内委托评审机构进行可行性研究报告评审，在出具评审意见报告后3个工作日内出具立项批复。

第十一条 项目建设单位应按照《邵阳市政务信息化项目初步设计方案和投资概算编制大纲》进行初步设计和概算编制。项目初步设计方案和投资概算由市数据局组织市委办、市委网信办、市发改委进行联审，市委办对项目的商用密码应用方案和信息类产品采购等情况进行审查，市委网信办对项目网络安全进行审查，市发改委对计划投资在1000万元（含）以上的项目进行概算审查。项目建设单位提供完整的资料后，市数据局在3个工作日内组织评审，评审通过后在3个工作日内出具初步设计批复。

第三章  资金和建设管理

第十二条 通过立项审批、网络安全审查、概算审查和初步设计审查的项目，由项目建设单位自行委托具有资质的第三方公司进行投资预算评估，并出具项目投资预算评估报告。

第十三条 市级政务信息化项目在实施采购前，市财政局须审核项目是否纳入政务信息化项目年度计划，不纳入计划的一律不得批准采购。

第十四条 项目建设单位按照法律法规进行采购。市、县一体化建设的政务信息化项目，由市本级统筹建设，实行统一采购，分级签订合同，经费分级负担。

第十五条 项目建设单位应在采购文件和合同中对建设类项目的运维期进行约定，原则上不少于3年，法律法规和上级政策另有规定的除外。

第十六条 项目建设单位应建立健全政务信息化项目建设管理制度，严格执行法人负责制，按照相关审批部门的批复实施项目建设，按合同把控项目建设质量和进度，及时发现并处理项目风险，保证项目按时完工。

第十七条 政务信息化项目实行项目监理制，项目建设单位应当按照信息系统工程监理有关规定，委托工程监理单位对项目建设进行工程监理，原则上计划投资100万（含）以上的政务信息化项目须采购监理服务。

第十八条 项目建设单位应严格按照相关部门评审后的项目建设方案实施，一般不得变更；确需变更的，变更程序按照邵阳市政府投资项目管理的相关规定执行，原则上，政务信息化项目变更后的结算金额不能超过投资预算评估金额。

第四章  验收和绩效管理

第十九条 计划投资在200万元以下的项目，由项目建设单位组织验收；计划投资在200万元（含）以上的项目，由项目建设单位在试运行开始前组织完成初步验收，在试运行（一般为3个月）结束后向市数据局提出竣工验收申请，由市数据局组织竣工验收。

项目建设单位应做好政务信息化项目的档案管理工作，并积极探索应用电子档案。验收完成后将验收资料报市数据局备案，验收资料包括：项目建设验收文本、功能测试报告、网络安全等级保护测评报告、密码安全评估报告等。

第二十条 项目建设单位应加强政务信息化项目资产管理，在项目竣工验收完成后，及时建立项目资产台账，依规依程序办理资产入账、核销等手续。建设单位与使用单位不一致的，建设单位可依规依程序将项目资产转移至使用单位。

第二十一条 项目建设单位在竣工验收后的每个年度对使用情况、成效等开展自评价，并将自评价报告报市数据局。市数据局牵头对项目建设单位提交的自评报告并结合现场核查情况，围绕运行效率、信息安全、应用效果、数据共享等方面开展绩效评价工作，并按照评价结果分为好、较好、一般、差四个等次出具绩效评价报告，评价结果作为后续项目申报的参考依据。

第五章  监督管理

第二十二条 确保建设规划、年度计划执行的严肃性，未纳入全市整体规划和年度计划的政务信息化项目，市发改委不得立项，市财政局不得纳入预算安排资金、不得批准组织采购。

第二十三条 项目建设单位应当接受有关部门的监督，配合做好绩效评价、审计等监督管理工作，如实提供建设项目有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

第二十四条 对违反本办法规定的，或因管理不善、弄虚作假，造成质量低劣、损失浪费、安全事故或其他责任事故的，政务信息化项目建设主管部门可予以通报批评，并提请有关部门对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法给予处分；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

第六章  附则

第二十五条 市国资委、市卫健委、市教育局可参照本办法加强对相关学校、医院信息化项目管理。各县市区参照本办法执行，也可参照本办法制定相应的管理制度。

第二十六条 本办法自印发之日起施行。《邵阳市政务信息化项目建设管理办法（试行）》（邵市政办发〔2022〕14号）同时废止。

附件：1.不纳入政务信息化管理范围项目

2.邵阳市政务信息化项目可行性研究报告编制大纲

3.邵阳市政务信息化项目初步设计方案和投资概算

编制大纲

附件1

不纳入政务信息化管理范围项目

| 序号 | 类型 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础硬件与通用软件 | 办公电脑、打印机、扫描仪、复印机等办公外设及耗材；安全防护软件、杀毒软件、操作系统（不含云服务操作系统）等终端成品软件及升级服务；手机、固话及通讯费；平板、电子产品及配件等采购维护服务等 |
| 2 | 业务运营 | 用系统或网站开展业务管理工作的服务，含人工坐席（客服）、数字内容制作（网上展馆、视频、课件等内容制作）、内容采编、文档编辑、宣传推广、舆情监控分析、系统培训、数字化规划编制、政策起草；部门开展业务所需的外业数据采集、野外作业等 |
| 3 | 专业设备 | 专业科研设备及配套系统，含通信基站、通信台、通信站点，以及应急通信设备、卫星通信（含租赁）、通信保障车辆、专用警用设备、作战设备、无人机、专业科研类软件及硬件设备、叫号机、执法仪、传感设备、仪器仪表、机器人、水质监测设备、对讲机、太阳能板、雷达、摄像机等 |
| 4 | 办公及技术业务用房建设相关设备及系统 | 综合布线、弱电管道、机房装修等物理层建设，含土建、环境装修、消防、强弱电、防雷接地等；安防监控、门禁系统、消防报警等楼宇智能化设备，含智能楼宇、物业管理、停车场管理、就餐管理、考勤管理、消防喷淋、门禁、空调、UPS电源、无线对讲机、广播、道闸、智能照明、值班巡查等设施设备及配套系统等；会议室音视频设备（如投影仪、音响）、LED显示屏等通用会议设施采购，含各类显示大屏、无纸化会议系统、音响、话筒、调音台等设备采购，以及演播室、广播站等场所建设 |
| 5 | 档案电子化服务 | 档案扫描、归档服务等 |

附件2

邵阳市政务信息化项目可行性研究报告

编制大纲

第一章  概述

1．项目概况

（1）项目名称及简称

（2）项目建设目标、地点、规模、内容、模式、建设期

（3）项目总投资及资金来源

2．项目单位概况

（1）项目建设单位与职能

（2）项目实施机构与职责

3．编制依据

4．主要结论和建议

（1）经济与社会效益

（2）主要结论与建议

第二章   需求分析和项目建设的必要性

1．与政务职能相关的社会问题和政务目标分析

2．业务功能、业务流程和业务量分析

3．信息量分析与预测

4．系统功能和性能需求分析

5．信息系统装备与应用的现状与差距

6．项目建设的必要性

第三章  总体建设方案

1．建设原则和策略

2．总体目标与分期目标

3．总体建设任务与分期建设任务

4．总体设计方案

第四章  本期项目建设方案

1．建设目标、规模与内容

2．标准规范建设内容

3．信息资源规划和数据库建设方案

4．应用支撑平台和应用系统建设方案

5．数据处理和存储系统建设方案

6．终端系统建设方案

7．网络系统建设方案

8．资源目录与信息资源共享建设方案

9．信息化创新建设方案

10．网络安全体系建设方案

11．国产密码应用方案

12．数据安全保护建设方案

13．备份系统建设方案

14．运行维护系统建设方案

15．其他系统建设方案

16．主要软硬件选型原则和详细配置清单

17．机房及配套工程建设方案

18．环保、消防、职业安全和卫生措施及方案

19．项目招标方案

20．项目实施进度方案

第五章  项目组织机构和人员培训

1．领导和管理机构

2．项目实施机构

3．运行维护机构

4．技术力量和人员配置

5．人员培训方案

第六章  投资估算和资金来源

1．投资估算的有关说明

2．项目总投资估算

3．资金来源与落实情况

4．资金使用计划

5．项目运行维护经费估算

第七章  项目影响效果分析

1．经济影响分析

2．社会影响分析

3．生态环境影响分析

4．资源和能源利用效果分析

5．碳达峰碳中和分析

第八章  项目风险管控方案

1．风险识别和评价

2．风险管控方案

第九章  研究结论及建议

1．主要研究结论

2．问题与建议

附件：1．项目软硬件配置清单

2．应用系统定制开发工作量核算表

3．项目招标范围和方式表

4．项目总投资估算表

5．项目资金来源和运用表

6．项目运行维护费估算表

7．可研报告编制依据和有关的政策、技术、经济资料

附件3

邵阳市政务信息化项目初步设计方案

和投资概算编制大纲

第一章  项目概述

1．项目名称

2．项目建设单位和项目实施机构职能职责

3．初设及概算编制单位

4．初设及概算编制依据

5．建设目标、规模、内容、建设期

6．总投资及资金来源

7．效益及风险

8．主要结论与建议

第二章  需求分析

1．政务业务目标需求分析与结论

2．系统功能指标

3．信息量指标

4．系统性能指标

第三章  总体设计方案

1．总体设计原则

2．总体目标与分期目标

3．总体建设任务与分期建设内容

4．系统总体结构和逻辑结构

第四章  本期项目设计方案

1．建设目标、规模与内容

2．标准规范建设内容

3．信息资源规划和数据库设计

4．应用支撑系统设计

5．应用系统设计

6．数据处理和存储系统设计

7．终端系统及接口设计

8．网络系统设计

9．信息资源共享目录与系统设计

10．信息化创新设计

11．网络安全体系设计

12．国产密码应用设计

13．数据安全保护设计

14．备份系统设计

15．运行维护系统设计

16．其他系统设计

17．系统配置及软硬件选型原则

18．系统软硬件配置清单

19．系统软硬件物理部署方案

20．机房及配套工程设计

21．环保、消防、职业安全卫生和节能设计

第五章  项目建设与运行管理

1．领导和管理机构

2．项目实施机构

3．运行维护机构

4．核准的项目招标方案

5．项目进度、质量、资金管理方案

6．相关管理制度

第六章  人员配置与培训

1．人员配置计划

2．人员培训方案

第七章  初步设计概算

1．初步设计方案和投资概算编制说明

2．初步设计投资概算书

3．资金筹措及投资计划

4．运行维护费筹措及资金来源

第八章  风险及效益分析

1．风险分析及对策

2．效益分析

附件：1．项目软硬件配置清单

2．应用系统定制开发工作量核算表

3．初步设计和投资概算编制依据和有关的政策、技术、经济资料

4．系统网络拓扑图

5．系统软硬件物理布置图